## Back-End
TAREAS | 17 - 23 ABRIL | [6 empty] | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 1 - 7 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Funcionalidad de las habilidades de los pokemons. |  |  | PLACAJE (DIEGO) |  |  |  |  | ESQUIVAR (ALEX) / CURAR (DIEGO)
Gestion ataques maquina. | [14 empty] | ALEX
Gestion de barras de vida. | [7 empty] | FUNCIONAMIENTO (ALEX)
Carga interfaz del usuario. | [14 empty] | ALEX
Funcionamiento automático de las diferentes características dentro de la interfaz del juego. | [14 empty] | RAFAEL

## Front-End
TAREAS | 17 - 23 ABRIL | [6 empty] | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 1 - 7 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Definir Interfaz |  |  | BOTONES (RAFAEL)
Botón de inicio, abandonar partida, seleccionador Pokemon | [14 empty] | RAFAEL
Gestión de barras de vida | [7 empty] | ALEX
Escenario |  |  | RAFAEL | [11 empty] | GANAR (ALEX) / PERDER (ALEX) / VOLVER A JUGAR (RAFAEL)
Pantallas inicio, ganar, perder, volver a jugar |  |  | INICIO (DIEGO)

## Data-Base
TAREAS | 17 - 23 ABRIL
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Modelo E-R |  |  | DIEGO
Tablas |  |  | RAFAEL
Poblado de tablas |  |  | ALEX

## QA
TAREAS | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 12 - 18 ABRIL
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Caja blanca | [7 empty] | RAFAEL
Caja negra | [7 empty] | ALEX
Tests | DIEGO

## Documentacion
TAREAS | 8 - 14 MAYO | [6 empty] | 15 - 21 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Pliego de prescripciones técnicas | DIEGO
Requisitos de usuario | [7 empty] | RAFAEL
Diagrama E-R explicado | DIEGO
Documentación del código | RAFAEL
Futuras versiones | DIEGO
Manual de usuario | ALEX