## Back-End
TAREAS | 17 - 23 ABRIL | [6 empty] | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 1 - 7 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Funcionalidad de las habilidades de los pokemons (PLACAJE). |  |  | DIEGO
Funcionalidad de las habilidades de los pokemons (ESQUIVAR). | [7 empty] | ALEX
Funcionalidad de las habilidades de los pokemons (CURAR). | [7 empty] | DIEGO
Funcionalidad de las habilidades de los pokemons (ELEMENTAL). | [7 empty] | RAFAEL
Gestion ataques maquina. | [14 empty] | RAFAEL
Carga interfaz del usuario. | [14 empty] | ALEX
Funcionamiento automático de las diferentes características dentro de la interfaz del juego | [14 empty] | ALEX
RAFAEL

## Front-End
TAREAS | 17 - 23 ABRIL | [6 empty] | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 1 - 7 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Interfaz | RAFAEL
Interfaz (4 botones: Placaje, Esquivar, Curar, Elemental) | RAFAEL
Botón de inicio, abandonar partida, seleccionador Pokemon | [14 empty] | DIEGO
Gestión de barras de vida | [7 empty] | ALEX
Gestión de barras de vida (Comprobar si estas muerto por cada turno) | [7 empty] | ALEX
Escenarios aleatorios | RAFAEL
Pantallas
Pantallas (Inicio) | DIEGO
Pantallas (Ganar) | [14 empty] | ALEX
Pantallas (Perder) | [14 empty] | ALEX
Pantallas (Volver a jugar) | [14 empty] | RAFAEL

## Data-Base
TAREAS | 17 - 23 ABRIL
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Modelo E-R |  |  | DIEGO
Tablas Pokemons |  |  | RAFAEL
Tablas Ataques Pokemons |  |  | RAFAEL
Tablas Tipo Ataques Pokemons |  |  | RAFAEL
Tablas Estadisticas Pokemons |  |  | RAFAEL
Poblado de tablas |  |  | ALEX

## QA
TAREAS | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 12 - 18 ABRIL
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Caja blanca | [7 empty] | RAFAEL
Caja negra | [7 empty] | ALEX
Tests | DIEGO

## Documentacion
TAREAS | 8 - 14 MAYO | [6 empty] | 15 - 21 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
Pliego de prescripciones técnicas | DIEGO
Requisitos de usuario | [7 empty] | RAFAEL
Diagrama E-R explicado | DIEGO
Documentación del código | RAFAEL
Futuras versiones | DIEGO
Manual de usuario | ALEX