## Hoja 1
TAREAS | 17 - 23 ABRIL | [6 empty] | 24 - 30 ABRIL | [6 empty] | 1 - 7 MAYO
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Funcionalidad de las habilidades de los pokemons. |  |  | PLACAJE (DIEGO) |  |  |  |  | ESQUIVAR (ALEX) / CURAR (DIEGO)
Gestion ataques maquina. | [14 empty] | ALEX
Gestion de barras de vida. | [7 empty] | FUNCIONAMIENTO (ALEX)
Carga interfaz del usuario. | [14 empty] | ALEX
Funcionamiento automático de las diferentes características dentro de la interfaz del juego. | [14 empty] | RAFAEL
Definir Interfaz |  |  | BOTONES (RAFAEL)
Escenario |  |  | RAFAEL
Pantallas inicio, ganar, perder, volver a jugar |  |  | INICIO (DIEGO) | [11 empty] | GANAR (ALEX) / PERDER (ALEX) / VOLVER A JUGAR (RAFAEL)
Modelo E-R |  |  | DIEGO
Tablas |  |  | RAFAEL
Poblado de tablas |  |  | ALEX
Caja blanca
Plego de preinscripciones técnicas
Requisitos de usuario
Diagrama de clases
Diagrama E-R explicado
Documentación del código
Futuras versiones
Manual de usuario
Tests | [7 empty] | DIEGO
Caja negra
Botón de inicio, abandonar partida, seleccionador Pokemon | [14 empty] | DIEGO